## Carta Gantt - Proyecto APT
Fase | Sprints | Actividad / Tarea | Responsable
Fase 1 |  | Semana 1 a 4
Fase 1 | Sprints 0 | Inicio de semestre y confección de grupos | Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 1 | Sprints 0 | Planteamiento y Definición del proyecto | Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 1 | Sprints 0 | Elaboración de Carta Gantt | Carlos Soto
Fase 1 | Sprints 0 | Documentación de evaluación Fase 1 | Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 1 | Sprints 0 | Presentación Fase 1 (20%) | Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 2 | Sprints 1 - 10 | Semana 5 a 16
Fase 2 | Sprints 1 - 4 | Análisis y diseño
Fase 2 - Avance | 1 | Levantamiento de requerimientos ágiles | Carlos Soto
Fase 2 - Avance | 2 | Modelamiento de la base de datos | Brian Chávez
Fase 2 - Avance | 3 | Diagramación UML y Arquitectura | Juan Pablo Arriagada
Fase 2 - Avance | 4 | Diseño Técnico y Requisitos no funcionales | Carlos Soto
Fase 2 - Avance |  | Entrega Avance Fase 2 (20%) | Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 2 | Sprints 5 - 8 | Desarrollo backend
Fase 2 - Final | 5 | Configuración del entorno de desarrollo | Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 2 - Final | 6 - 7 | Implementación de base de datos y backend | Brian Chávez
Fase 2 - Final | 8 | Configuración de seguridad | Brian Chávez
Fase 2 | Sprints 9 - 10 | Desarrollo front-end
Fase 2 - Final | 9 | Desarrollo Front-end | Juan Pablo Arriagada
Fase 2 - Final | 10 | Integración y pruebas funcionales base | Brian, Juan Pablo
Fase 2 - Final |  | Presentación Fase 2 Final (30%) | Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 3 | Sprints 11 - 14 | Semana 17 a 18
Fase 3 | 11 | Despliegue y Portabilidad (Docker) | Brian, Juan Pablo
Fase 3 | 12 | Ejecución de Pruebas y QA | Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 3 | 13 | Ajustes finales y Retrospectiva | Carlos Soto
Fase 3 | 14 | Presentación Fase 3 Final (30%) | Brian, Carlos, Juan Pablo